Understood.
Below is the 10-Day Pilot Rollout Plan and the Mentor Briefing Session Design in dual Spanish–English table format, aligned with your governance system.

# 1. 10-DAY PILOT ROLLOUT PLAN

Plan de Despliegue Piloto – 10 Días

Scope / Alcance

| Español | English |
| --- | --- |
| 1 Sales, 1 Product, 1 Technical. | 1 Sales, 1 Product, 1 Technical. |
| Revisión semanal de mentores en Día 5 y Día 10. | Weekly mentor review on Day 5 and Day 10. |
| Objetivo: Validar coherencia del sistema, consistencia de scoring y realismo de carga de trabajo. | Goal: Validate system coherence, scoring consistency, and workload realism. |
| Principio: Competencia mínima segura en 10 días. No maestría. | Principle: Minimum Safe Competence in 10 days. Not mastery. |

## Pre-Día 0 – Preparación del Sistema

| Español | English |
| --- | --- |
| Duración: 60 minutos (solo mentores). | Duration: 60 minutes (mentors only). |
| Verificar dashboard y fórmulas. | Verify dashboard and formulas. |
| Revisar tarjetas críticas. | Review critical cards. |
| Acordar criterio de scoring estricto. | Agree on strict scoring standards. |
| Resultado: alineación total de mentores. | Output: full mentor alignment. |

## Día 1 – Bloqueo de Identidad

Cards: CORE-01, CORE-02, CORE-03

| Español | English |
| --- | --- |
| Estudio individual + 1 hora discusión grupal. | Self-study + 1 hour group discussion. |
| Grabar pitch de 60 segundos. | Record 60-second pitch. |
| Mentor evalúa en micro-sesión. | Mentor evaluates in micro-session. |
| Riesgo observado: separación Brain/Muscle o lenguaje “tracking”. | Risk observed: Brain/Muscle separation or tracking language. |

## Día 2 – Disciplina de Lenguaje

Cards: LANG-01, LANG-02, LANG-05

| Español | English |
| --- | --- |
| Reescritura de guion defectuoso. | Rewrite flawed script. |
| Identificación de términos prohibidos. | Identify forbidden terms. |
| Sin reunión extensa con mentor. | No long mentor meeting. |

## Día 3 – Fundamentos de Datos

Cards: DATA-01, DATA-02, DATA-03

| Español | English |
| --- | --- |
| Dibujar pipeline completo. | Draw full pipeline. |
| Explicar Visitante Único sin identidad. | Explain Unique Visitor without identity. |
| Mini revisión mentor (15 min). | 15-minute mentor check. |

## Día 4 – Frontera de Cumplimiento

Cards: COMP-01, COMP-02, COMP-03

| Español | English |
| --- | --- |
| Responder objeción legal simulada. | Respond to simulated legal objection. |
| Diagramar separación de bases legales. | Diagram lawful basis separation. |
| Revisión asíncrona previa a Día 5. | Asynchronous review before Day 5. |

## Día 5 – Revisión Semanal 1

| Español | English |
| --- | --- |
| Duración: 45 minutos por participante. | Duration: 45 minutes per participant. |
| Revisar scoring en dashboard. | Review scoring in dashboard. |
| Detectar dimensión más baja. | Detect lowest dimension. |
| Asignar máximo 2 tarjetas de refuerzo. | Assign max 2 reinforcement cards. |
| Si tarjeta crítica <14 → remediación obligatoria. | If critical card <14 → mandatory remediation. |

## Día 6 – Inicio de División por Rol

| Español | English |
| --- | --- |
| Sales: SALES-01, SALES-03 | Sales: SALES-01, SALES-03 |
| Product: PROD-01, PROD-03 | Product: PROD-01, PROD-03 |
| Technical: TECH-01, TECH-03 | Technical: TECH-01, TECH-03 |
| Enfoque en realismo operativo. | Focus on operational realism. |

## Día 7 – Profundización por Rol

| Español | English |
| --- | --- |
| Sales: SALES-05 | Sales: SALES-05 |
| Product: PROD-04 | Product: PROD-04 |
| Technical: TECH-04 | Technical: TECH-04 |
| Pregunta de presión por rol. | High-pressure question per role. |

## Día 8 – KPI a Decisión

Cards: DATA-05, DATA-08

| Español | English |
| --- | --- |
| Mapear 5 KPIs → 5 decisiones. | Map 5 KPIs → 5 decisions. |
| Reforzar frontera agregación vs identificación. | Reinforce aggregation vs identification boundary. |

## Día 9 – Simulación

Cards: SIM-01, SIM-02

| Español | English |
| --- | --- |
| Panel simulado ejecutivo + legal. | Simulated executive + legal panel. |
| Scoring en vivo. | Live scoring. |

## Día 10 – Puerta Final

Card: SIM-08

| Español | English |
| --- | --- |
| Evaluación final de competencia mínima segura. | Final minimum safe competence evaluation. |
| Requisitos: tarjetas críticas ≥14 y promedio ≥16. | Requirements: critical cards ≥14 and average ≥16. |
| Resultado: Certificación Operativa o Remediación. | Outcome: Operational Certification or Remediation. |

# Observación del Piloto

| Español | English |
| --- | --- |
| No ajustar sistema durante el piloto. | Do not modify system during pilot. |
| Documentar redundancias y fricciones. | Document redundancies and friction. |
| Identificar desacuerdos de scoring. | Identify scoring disagreements. |

# 2. MENTOR BRIEFING SESSION DESIGN

Diseño de Sesión de Formación de Mentores

Duración: 90 minutos

## Parte 1 – Filosofía del Sistema (15 min)

| Español | English |
| --- | --- |
| Esto no es formación tradicional. | This is not traditional training. |
| Es protección de marca y cumplimiento. | It is brand and compliance protection. |
| No evaluar conocimiento, sino disciplina sistémica. | Not knowledge evaluation, but systemic discipline. |

Tres No Negociables / Three Non-Negotiables:

- No implicación de identidad

- No promesas absolutas de cumplimiento

- No separación Brain/Muscle

## Parte 2 – Calibración de Scoring (30 min)

| Español | English |
| --- | --- |
| Todos puntúan el mismo pitch grabado. | All score the same recorded pitch. |
| Comparar diferencias de puntuación. | Compare scoring differences. |
| Alinear definición de “Aceptable” vs “Fuerte”. | Align definition of “Acceptable” vs “Strong”. |

## Parte 3 – Simulación de Bandera Roja (20 min)

| Español | English |
| --- | --- |
| Frase: “Podemos identificar clientes recurrentes.” | Statement: “We can identify recurring customers.” |
| Acción requerida: corrección inmediata. | Required action: immediate correction. |
| Aplicar penalización en scoring. | Apply scoring penalty. |

## Parte 4 – Walkthrough del Dashboard (15 min)

| Español | English |
| --- | --- |
| Introducir puntuaciones en CARD_LOG. | Enter scores in CARD_LOG. |
| Ver cálculo automático en SUMMARY. | Observe automatic calculation in SUMMARY. |
| Confirmar que mentores no modifican fórmulas. | Confirm mentors do not override formulas. |

## Parte 5 – Disciplina Semanal (10 min)

| Español | English |
| --- | --- |
| Puntuar en sesión, no después. | Score during session, not later. |
| Máximo 2 recuperaciones por semana. | Max 2 remediations per week. |
| Consistencia > comodidad. | Consistency > comfort. |